Комитета по образованию

Азовского немецкого национального муниципального района

Омской области

ПРИКАЗ

# 26.02.2014 	                                                                                        № 52

Об утверждении Сетевого графика введения федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на  территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

в 2014 – 2016 годах

В целях  обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на  территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый  Сетевого график введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на  территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области в 2014 – 2016 годах (Приложение 1).

2. Муниципальным координатором введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на  территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области назначить ведущего специалиста Комитета по образованию Т.А. Чернышеву.

3. И.о. директора МКУ «ЦПО» И.А. Щербининой обеспечить методическое сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, реализующих программы дошкольного образования.

Председатель

Комитета по образованию                                                                  И.И. Келлер

Приложение к приказу Комитета по образованию Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 26.02.2014 № 52

Сетевой график

введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на  территории Азовского немецкого национального муниципального района Омской области (АННМР)

в 2014 – 2016 годах

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) |
| 1.1 | Разработка сетевого графика введения ФГОС ДО на территории АННМР Омской области в рамках: - сетевого графика ведения ФГОС ДО на территории Омской области (Распоряжение Министерства образования Омской области) от 18.02.2014 №309; - Плана действий по обеспечению ФГОС ДО, утверждённого первым заместителем Министра образования и науки РФ Н.В. Третьяк от 31.12.2013 | Комитет по образованию, МКУ «ЦПО» | Февраль 2014 года | Издание приказа Комитета по образованию |
| 1.2 | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ДО; участие в федеральном мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Комитет по образованию, МКУ «ЦПО», образовательные организации | Февраль-май 2014 года; декабрь 2016 года | Разработка аналитической справки |
| 1.3 | Проведение семинара «Содержание части основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), формируемой участниками образовательного процесса на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке ООП ДО в соответствии с ФГОС и методических рекомендаций БОУ ДПО «ИРООО» | МКУ «ЦПО» | Сентябрь-октябрь 2014 года | Проведение семинара |
| 1.4 | Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями ДОО, рабочими группами ДОО по вопросам введения ФГОС | Комитет по образованию, МКУ «ЦПО» | 2014-2016 годы | Проведение совещаний, семинаров, консультаций |
| 1.5 | Методическое сопровождение образовательных организаций в рамках введения ФГОС | МКУ «ЦПО» | 2014-2016 годы | Проведение методических мероприятий |
| 1.6 | Обеспечение реализации методических рекомендаций Минобрнауки РФ о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС в пилотных ДОО | Комитет по образованию, МКУ «ЦПО», руководители ДОО | 2015-2016 годы | Планирование оснащения средствами обучения и воспитания для организации предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС в пилотных ДОО с учётом методических рекомендаций |
| 1.7 | Деятельность по развитию негосударственного сектора в ДОО в соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ | Комитет по образованию, МКУ «ЦПО» |  | Разработка локальных актов, проведение совещаний |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Заседание муниципального координационного совета по введению ФГОС | Комитет по образованию, МКУ «ЦПО» | 2014-2016 годы | Составление протоколов заседаний |
| 2.2 | Организационное сопровождение деятельности пилотных площадок | Комитет по образованию, МКУ «ЦПО», ДОО |  | Разработка плана сопровождения деятельности пилотных площадок |
| 2.3 | Деятельность по созданию консультативных пунктов оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Комитет по образованию, МКУ «ЦПО», руководители ДОО | 2014-2015 годы | Составление планов деятельности консультативных пунктов |
| 2.4 | Консультации по вопросу оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации ООП ДО в условиях введения ФГОС (с учётом методических рекомендаций) | Комитет по образованию, МКУ «ЦПО» | 2014-2016 годы | Проведение консультаций |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 3.1 | Составление плана и обеспечение поэтапного прохождения переподготовки, повышения квалификации руководителями и педагогами ДОО по вопросам ФГОС ДО, коррекционного образования | Комитет по образованию, МКУ «ЦПО», руководители ДОО | Июнь 2014 года | Составление планов повышения квалификации |
| 3.2 | Консультативная помощь при подготовке педагогов ДОО к аттестации | МКУ «ЦПО» | 2014-2016 годы | Проведение консультаций |
| 3.3 | Участие в мероприятиях МООО, ИРООО (консультациях, семинарах, др.); обеспечение работы муниципальных методических объединений, консультаций, семинаров, Школы молодого педагога | Комитет по образованию, МКУ «ЦПО», руководители ДОО | 2014-2016 годы | Обсуждение полученной информации, учёт в практической деятельности, проведение мероприятий |
| 3.4 | Деятельность по привлечению и укреплению на местах в ДОО молодых специалистов | Комитет по образованию | 2014-2016 годы | Привлечение не менее 15% от общего числа трудоустроенных в текущем году молодых педагогов |
| 4 | Информационное сопровождение |
| 4.1 | Проведение семинаров, конференций, форумов по вопросам введения ФГОС ДО | Комитет по образованию, МКУ «ЦПО», руководители, педагоги ДОО, родители воспитанников | 2014-2016 годы | Проведение мероприятий |
| 4.2 | Обеспечение информационного сопровождения введения и реализации ФГОС ДО в СМИ, официальных сайтах | Комитет по образованию, МКУ «ЦПО», руководители ДОО | 2014-2016 годы | Подготовка публикаций |
| 5 | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Планирование муниципального бюджета для обеспечения реализации ФГОС ДО | Комитет по образованию, МКУ «ЦПО» | 2014 год | Эффективное планирование расходов |